## Arkusz1
Realizacja zadań inwestycyjne na 2021 rok
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Wydatkowanie | Stopień realizacji
1 | 4 | 5
1 | Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul.Laskowej w Grójcu - etap II | 500000 |  | w trakcie
2 | Dokumentacja projektowa na przebudowę ul.Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul.Wyszyńskiego do ul.Matejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 42435 | 42 435,00 umowa z biurem projketowym | w trakcie/ 21.12.2021r
3 | Budowa ulicy Heweliusza i ul.Śniadeckich w Grójcu-I etap | 1413620 | 1 292 936,79 zawarte umowy na w/w kwotę | w trakcie
4 | Przebudowa ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego w zakresie wymiany nawierzchni | 258800 | 258798.18 | zadanie zakończone
5 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 167 we wsi Mięsy | 14365.89 | 14 365,89 umowa z biurem projketowym | w trakcie
6 | Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Rubinowej w Kobylinie | 150000 | 148 830,00 umowa z biurem projetowym | w trakcie/ 27.12.2021r
7 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Marianowie i w Janówku, w tym fun.sołecki 2.330,00 zł | 87330 | 87 330,00 umowa z biurem projetowym | w trakcie/ 13.12.2021r
8 | Budowa ul.Angielskiej i Francuskiej w Grójcu wraz z odwodnieniem | 1800000 |  | cena najtańczej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie 2 405 626,08
9 | Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 0+645 do km 1+650 | 310000 | 295655.7 | zadanie zakończone
10 | Budowa drogi gminnej nr 40 Podole (obok Mana) – Wysoczyn, w tym fun.sołecki 23.554,46 zł | 223254.46 | 223254.46 | zadanie zakończone
11 | Budowa drogi nr 27 Częstoniew Kolonia-Żyrów | 400000 | kwota najtańszej oferty 380 168,65 | uzupełnie oferty do 20.09 w trakcie
12 | Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 206 w miejscowości Kobylin | 300000 | kwota popdiasnych umów 238 175,12 | w trakcie
13 | Budowa drogi nr 51 Bikówek Zalesie- etap I, w tym fun.sołecki 10.000,00 zł | 141700 | 131671.89 | zakończono roboty budolwane, FS w trakcie realizacji - dok. Projketowa
14 | Budowa drogi gminnej o numerze planistycznym 45 KDD w Grójcu od ul.Słowackiego do ul.Wiatracznej | 915000 | 874.863,71 umowa na wykonanie robót budowlanych | w trakcie/06.11.2021r
15 | Budowa ul.Konopnickiej w Grójcu na odcinku od ul.Słowackiego do ul.Wiatracznej | 750000 | kwota najtańszej oferty 758 480,24 | uzupełnie oferty do 20.09 w trakcie
16 | Budowa ul.Norwida do ul.POW w Grójcu | 136150 | 136149.76 | zadanie zakończone
17 | Dokumentacja projektowa budowy drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu | 27060 | 27 060,00 umowa z biurem projketowym | w trakcie/ 21.12.2021r
18 | Budowa ul.Spokojnej w Głuchowie | 100000 |  | w trakcie / ogłoszono postępownie o udzielenie zamówienia
19 | Przebudowa drogi gminnej w Woli Krobowskiej | 430000 | 412527.24 | w trakcie
20 | Przebudowa drogi gminnej -ul.Przedstacyjnej w Grójcu | 700000 | 602 286,22 umowa na wykonanie robót budowlanych | zadanie w trakcie realizacji
21 | Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi gminnej nr 160504W (ul. Brzozowa) w Mirowicach | 60885 | 60 885,00 umowa z biurem projketowym | w trakcie/ 21.12.2021r
22 | Wykonanie odcinka drogi nr 92 w Woli Worowskiej ( w tym f.sołecki-6.000,00 zł) | 21000 | 19683.1 | zadanie zakończone
23 | Wykonanie projektu koncepcji przebudowy drogi gminnej we wsi Marianów (w tym fun.sołecki: 3 000,-) | 3000 |  | w trakcie
24 | Dokumentacja projektowa na budowę budynku komunalnego ul.Jana Pawła II, działki o nr ewid. 777/12 i 777/14 | 125000 |  | w trakcie
25 | Dokumentacja projektowa na wydzielenie i przebudowę budynku komunalnego Armii Krajowej 8a | 80000 |  | w trakcie
26 | utwardzenie i zagospodarowanie działek o nr 1465/3 i 3283/8 przy ul.Lewiczyńskiej w Grójcu | 730000 |  | w trakcie
27 | Budowa wiat na pojemniki na odpady komunalne przy nieruchomościach gminnych | 100000 |  | w trakcie
28 | Klimatyzacja pomieszczeń biurowych urzędu | 15000 |  | zadanie zakończone
29 | Budowa monitoringu w sołectwie Krobów ul.Zakładowa (f.sołecki) | 13220 |  | zmiana zadania / nie będzie realizowane
30 | Dokumentacja projektowa budowy żłobka w Grójcu-II część | 24477 |  | w trakcie
31 | Dokumentacja projektowa na przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.Zdrojowej do rzeki Molnicy | 70000 |  | w trakcie
32 | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w ul.Konopnickiej w Grójcu | 3600 |  | zadanie zakończone
33 | Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul.Laurowej i ul. Hokejowej w Grójcu | 147000 |  | w trakcie
34 | Dokumentacja projektowa na przełożenie wodociągu i budowę kanalizacji deszczowej w ul.Stodolnej i ul.Ogrodowej w Grójcu | 70000 |  | w trakcie
35 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.Laurowej w Grójcu | 400000 |  | w trakcie
36 | Budowa oświetlenia ulicznego w gminie. | 59000 |  | wykonano peojket budowlany. Robota budowlana nie będzie realizowana
37 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach, w tym ze środków funduszu sołeckiego 168.770,26 | 228770.26 | 120450.99 | w trakcie
38 | Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy w Falęcinie(fun.sołecki) | 20522.7 |  | w trakcie
39 | Przebudowa boiska przy PSP nr 1 w Grójcu | 700000 | 491851.76 | w trakcie
40 | Modernizacja boiska przy ul.Sportowej w Grójcu | 400000 |  | zadanie zakończone
41 | Budowa placu zabaw przy ul.Wybickiego w Grójcu | 100000 |  | zadanie zakończone
42 | Budowa placu zabaw II etap w Dużym Dole (fun.sołecki) | 18703.64 |  | w trakcie
43 | Rozbudowa placu zabaw w Głuchowie-fun.sołecki | 15000 |  | w trakcie
44 | Rozbudowa placu zabaw w Gościeńczycach wraz utwardzeniem kostką dojścia do placu-fun.sołecki | 19776.42 | 10238.36 | zadanie zakończone
45 | Budowa siłowni zewnętrznej w Skurowie-utwardzenie i ogrodzenie terenu oraz zakup urządzen-fun.sołecki | 18143.93 |  | w trakcie
46 | Rozbudowa placu zabaw w Mirowicach-Parceli (fun.sołecki) | 19356.64 | 8640 | w trakcie
47 | Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem w Lesznowoli-fun.sołecki | 28000 | 18149 | w trakcie
48 | Zakup kontenera z łazienką i prysznicem na teren boiska w Głuchowie(fun.sołecki) | 18302.75 |  | w trakcie
49 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Słomczyn-zakup urzadzenia (w tym fun. sołecki: 6 382,77) | 12882.77 | 12765.54 | zadanie zakończione
WPF
1 | Projekt budowlany remontu elewacji budynku PSP nr 3 w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 34 – poprawa infrastruktury zw. z edukacją. | 29520 | 29520 | zadanie zakończione
2 | Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Grójcu o nowa salę gimnastyczna i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą – rozwój sportu, rekreacji i edukacji. | 6392908.35 |  | w trakcie, uzyskano pozwolenie na budowe. Trawa przygotowanie dok. Doudzielenia zamówienia publicznego
3 | Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu – poprawa jakości bazy sportowej. | 3927701.54 |  | w trakcie, dok. Projketowa. Data zakończenia 20.12.2021r
4 | Projekt rozbudowy PSP W Lesznowoli – poprawa infrastruktury zw. z edukacją. | 120000 |  | w trakcie/ zakończenie 30.09.2021r
5 | Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – oszczędność energii cieplnej. | 490160 |  | w trakcie/ zakończenie 20.09.2021r
6 | Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu – ochrona zabytków. | 70000 |  | w trakcie/ zakończenie 30.09.2021r
7 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie chodnika – poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | 55000 |  | w trakcie
8 | Dokumentacja projektowa na budowę mostu na rzece Kraska w Żyrówku – poprawa infrastruktury drogowej w gminie . | 55965 |  | w trakcie